Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

tel/fax ( 095 ) 765 23 75

e-mail : dt.mpgk@renado.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego

dla operacji pn:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach: Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie”

Choszczno dnia 23 maja 2013r.

Zatwierdził:

…………………………….

Zamówienie będzie realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013

Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I WARUNKI PRZETARGU

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat:  choszczeński

e-mail: dt.mpgk@renado.pl

www.mpgk.renado.pl

tel/fax ( 095 ) 765 23 75

2.DEFINICJE UŻYTE W SPECYFIKACJI I INFORMACJE OGÓLNE:

1. „Zamawiający” – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2. „Postępowanie” – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., która przeprowadzi postępowanie, na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

4. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, ze zmianami)

5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach.

6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia

7. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

8. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.

11. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE CHOSZCZNO NA ODCINKACH: SULISZEWO – KRZOWIEC – KOŁKI, SULISZEWO – RZECZKI – RZECKO WRAZ PRZEBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W SULISZEWIE.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności:

ETAP I

4.1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Suliszewo

Nowa stacja uzdatniania wody przeznaczona zostanie dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz p-poż. w miejscowościach:

· Suliszewo

· Rzeczki

· Rzecko

· Krzowiec

· Kołki

Projektowana wydajność stacji uzdatniania wody:

Qd śr = 633 m3/d

Qh max = 56 m3/h (15,5 l/s)

Q p.poż = 72 m3/h (20 l/s)

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody polegającą na budowie nowych

obiektów stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnym uzbrojeniem, a w szczególności:

Zakres robót zewnętrznych:

- wykonanie 2 nowych studni głębinowych SG3, SG4 wraz z montażem obudów naziemnych z nakrywą izolowaną wraz z głowicą studzienną oraz montażem pomp głębinowych i orurowania wewnątrz każdej studni, do ujmowania wody z pokładów czwartorzędowych;

- wymianę uzbrojenia jednej istniejącej studni głębinowej SW-2 wskazanej do utrzymania w eksploatacji jako rezerwowa, polegającego na wymianie obudowy na naziemną, wraz z głowicą studzienną oraz montażu pompy głębinowej i orurowania wewnątrz studni;

- likwidację istniejącej studni głębinowej SW-1;

- budowę obiektów kubaturowych stacji uzdatniania wody:

- OB1: budynku stacji uzdatniania wody o wymiarach w rzucie 13,20x9,80 m;

Nowy budynek stacji uzdatniania wody składać się będzie z następujących pomieszczeń:

I. hala filtrów i pomp, pow. użytkowa: 99 m2

II. agregatorownia, pow. użytkowa: 11 m2

- OB3: magazynu wody uzdatnionej składającego się z dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody o pojemności V=50 m3 każdy

e) budowę obiektów liniowych:

· rurociągów- sieci wodociągowych do przesyłu wody surowej z projektowanych i istniejącej studni głębinowej do budynku stacji uzdatniania wody w wykonaniu z rur PE;

· rurociągów- sieci wodociągowych od budynku SUW do istniejącej i projektowanych sieci wodociągowych;

· rurociągów- sieci wodociągowych międzyobiektowych doprowadzających wodę uzdatnioną z budynku stacji uzdatniania wody do zbiorników wody czystej;

· rurociągów- sieci wodociągowych odprowadzających wodę uzdatnioną ze zbiorników wody czystej do budynku stacji uzdatniania wody;

· rurociągów- sieci przelewowo-spustowych od zbiorników wody czystej do przepompowni;

· rurociągów- sieci kanalizacji technologicznej do odprowadzania wód popłucznych z budynku SUW, przez osadnik, przepompownię do istniejącego kanału wód popłucznych;

· rurociągów- sieci kanalizacji zewnętrznej z odwodnień posadzek budynku SUW do zbiornika bezodpływowego;

· instalacji elektroenergetycznej zasilenia budynku stacji uzdatniania wody, obiektów towarzyszących oraz sieci elektrycznych oświetlenia terenu stacji uzdatniania wody; oświetlenie zewnętrzne na słupach;

· instalacji kabli sygnalizacyjno - sterowniczych.

f) rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody (OB2);

g) rozbiórkę istniejącego osadnika wód popłucznych (OB4);

h) budowę nowego osadnika wód popłucznych (OS);

i) budowę bezodpływowego zbiornika na wody przypadkowe V=3,0 m3 (ZB);

j) budowę przepompowni wód popłucznych (PWP);

k) pozostałe elementy:

· demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego wokół budynku SUW i zbiorników retencyjnych z bramą wjazdową i furtką wejściową,

· montaż ogrodzenia studni głębinowych,

· budowa dróg, oraz placów manewrowych na terenie stacji uzdatniania wody oraz ujęcia,

· makroniwelacja terenu przy budynku SUW, zbiornikach retencyjnych, dróg dojazdowych, ukształtowanie skarp niwelujących różnicę w poziomie terenu.

Zakres robót wewnętrznych:

a) budowa układu technologicznego uzdatniania wody obejmującego:

-	montaż orurowania technologicznego ze stali k.o. 0H18N9 od Dn 25 do Dn 150 mm oraz połączeń kołnierzowych łączonych za pomocą spawania TIG-iem, montaż przewodów i łączników PEHD Dz 90, 125, 160, mm (na wlotach i wylotach rur ze stacji) łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego,

-	montaż mieszacza wodno-powietrznego o średnicy f 1200 mm, wysokości cylindrycznej h=1500 mm, ciśnieniu roboczym Prob.= 0,6 MPa wypełnionych pierścieniami Białeckiego 25 x 25 mm - szt. 1

-	montaż agregatu sprężarkowego, tłokowego, bezolejowego o parametrach : Q=25 m3/h, moc 4,0 kW, 400 V (dobrano agregaty typu AB25-380 prod. Airpol Poznań lub inny o podobnych parametrach) – szt.2

-	montaż cylindrycznego zbiornika do magazynowania powietrza sprężonego Dn 700 mm, o poj. 1000 l - szt. 1

-	montaż pionowych ciśnieniowych zbiorników filtracyjnych (odżelaziacze, odmanganiacze) o średnicy f 1700 mm, wysokości cylindrycznej h=1500 mm, ciśn. Prob.= 0,6 MPa - szt. 4

-	montaż zespołu podnoszenia ciśnienia (zestawu hydroforowego) o parametrach Qp= 10 l/s, H=55 m sł.H2O z czterema pompami pionowymi wirowymi (trzy pompy robocze i jedna pompa rezerwowa) z kolektorem ssącym i tłocznym ze stali k.o. gatunek 0H18N9 tłoczny Dn 125 ssący Dn 150 mm o długościach 2 x 1,50 m. W zestawie na wspólnej ramie zainstalowane zostaną dwie pompy płuczące filtry (jedna robocza druga rezerwowa) podłączone do kolektora ssącego zestawu podnoszenia ciśnienia posiadające wspólny kolektor tłoczny; zaprojektowano zestaw podnoszący ciśnienie w wykonaniu specjalnym produkcji Grundfos lub inny odpowiadający parametrom; moc jednej pompy zestawu pomp sieciowych 3,0 kW, pompa wykonana ze stali nierdzewnej, dokładność regulacji ciśnienia nastawa +/- 0,1%, armatura zestawu w wykonaniu nierdzewnym (np. wykonanie specjalne Grundfos, typ Hydro MPC-S 4 CRI 10-7 50Hz Modul lub inny o podobnych parametrach)-

kpl. 1,

-	montaż zespołu podnoszenia ciśnienia (zestawu hydroforowego)  o parametrach Qp= 10 l/s, H=30 m sł.H2O z czterema pompami pionowymi wirowymi (trzy pompy robocze i jedna pompa rezerwowa) z kolektorem ssącym i tłocznym ze stali k.o. gatunek 0H18N9 tłoczny Dn 125 ssący Dn 150 mm o długościach 2 x 1,50 m; zaprojektowano zestaw podnoszący ciśnienie w wykonaniu specjalnym produkcji Grundfos lub inny odpowiadającym parametrom; moc jednej pompy zestawu pomp sieciowych 1,5 kW, pompa wykonana ze stali nierdzewnej, dokładność regulacji ciśnienia nastawa +/- 0,1%, armatura zestawu w wykonaniu nierdzewnym (np. wykonanie specjalne Grundfos, typ Hydro MPC-S 4 CRI 10-4 50Hz Modul lub inny o podobnych parametrach)- kpl. 1

-	montaż naczynia przeponowego o pojemności V = 50 dm3 np. zbiornik

przeponowy – szt. 1

-	montaż naczynia przeponowego o pojemności V = 33 dm3 np. zbiornik

przeponowy – szt. 1

-	montaż dwóch pomp proporcjonalnych dozujących o wydajności do Q=2,2 l/h ze zbiornikiem o pojemności V=100 dm3 wraz z rurociągiem oraz armaturą do dozowania roztworu podchlorynu sodu – kpl. 1

-	montaż przepływomierzy elektromagnetycznych Dn 50 w zakresie pomiarowym 0-80 m3/h – szt. 3

-	montaż przepływomierzy elektromagnetycznych Dn 65 w zakresie pomiarowym 0-100 m3/h – szt. 2

-	montaż armatury odcinającej (przepustnice między kołnierzowe, zawory)

-	montaż armatury kontrolno-pomiarowej (manometry, czujniki ciśnienia,)

-	montaż armatury zabezpieczającej (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa,  łączniki ciśnieniowe)

-	armatura automatyzująca i regulacyjna

-	przepustnice międzykołnierzowe z nastawami skokowymi (regulacja ręczna), przepustnice międzykołnierzowe z napędem elektrycznym i nadajnikiem położenia, zaworem regulacyjnym z szybkim napędem elektrycznym dla systemu napowietrzania,

Szczegółowy zakres prac został opisany w załączonej dokumentacji projektowej.

ETAP II

4.2. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach:

a) Suliszewo – Krzowiec – Kołki,

b) Suliszewo – Rzeczki – Rzecko:

W zakres inwestycji wchodzą następujące elementy:

-sieci wodociągowe o łącznej długości L=15,19km,

-niezbędne uzbrojenie sieci wodociągowej,

-przekroczenie napowietrzne strumienia Suliszewo,

-przekroczenie nieczynnej linii kolejowej (w zakresie odrębnego opracowania),

-nawierzchnie utwardzone (odtworzenia),

Sieć wodociągową z miejscowości Suliszewo należy poprowadzić w dwóch kierunkach:

-na południe do m. Kołki przez m. Krzowiec wraz z przebudową istniejącego wodociągu w m. Kołki [odcinek sieci "A"];

-w stronę zachodnią do m. Rzecko przez m. Rzeczki wraz z przebudową istniejącego wodociągu w m. Rzecko [odcinek sieci "B"].

Wodociągi obu odcinków będą zaopatrywane w wodę z projektowanej stacji uzdatniania wody (SUW) w Suliszewie – zakres opisano w punkcie 4.1.

ODCINEK SIECI "A"

Wodociąg De160PE zostanie włączony do magistrali wodociągowej położonej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo. Miejscem włączenia jest bosy koniec doprowadzony do granicy działki nr 538/8 przeznaczonej pod budowę nowego ujęcia wody oraz SUW.

W odcinku A wyodrębniono:

- budowę nowej sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w m. Suliszewo do m. Kołki (odcinek sieci "A1")

- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Kołki (odcinek sieci "A2")

ODCINEK SIECI "B"

Wodociąg De160PE zostanie włączony do magistrali wodociągowej położonej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo. Miejscem włączenia jest bosy koniec doprowadzony do granicy działki nr 538/8.

W odcinku B wyodrębniono:

- budowę nowej sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w m. Suliszewo do m. Rzecko przez m. Rzeczki (odcinek sieci "B1")

- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Rzecko (odcinek sieci "B2")

Szczegółowy zakres prac został opisany w załączonej dokumentacji projektowej.

4.3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia.

SUW

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262220-9 Wiercenie studni

SIECI WODOCIĄGOWE

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

4.4. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji

Dokumentacja projektowa obejmuje:

1) projekty budowlane

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

3) przedmiary robót,

Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty i z uwagi na przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego nie będą służyły do ustalania wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, projekty wykonawcze, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający pomocniczo publikuje przedmiary robót.

4.5. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały przez okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego oraz na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu końcowego odbioru robót.

4) Wykonawca zobowiązany będzie w okresie pierwszych trzech lat do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu (rozumianego, jako wszystkie obiekty wynikające z dokumentacji projektowej wraz z ich infrastrukturą w części objętej umową).

5) Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym.

6) Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 24 godzin od pisemnego lub nadanego faksem zgłoszenia.

7) W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami gwarancyjnymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

5.     ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE.

1) Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań,  nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

2) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno– użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR.

3) Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem:

-   spełnienia tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i załączenia do oferty zestawienia rozwiązań równoważnych w przypadku ich zastosowania.

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową.

6. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową  (przez co należy rozumieć projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR), wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektorów nadzoru Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie rozruchu SUW i wybudowanych odcinków sieci wodociągowej wraz z badaniami wody i wydajności hydrantów.

3) Rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji wykonawczej są nadrzędne w stosunku do projektu architektoniczno- budowlanego.

4) Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zamawiającego przygotuje komplet dokumentów i zawiadomi PINB o zamiarze rozpoczęcia robót w terminach ustawowych.

5) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przedstawi projekt tymczasowej organizacji ruchu, który uzgodni z odpowiednim zarządcą drogi oraz wystąpi o zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego obciążają wykonawcę. Roboty będą wykonywane w pasie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

6) Przed rozpoczęciem robót na danym terenie wykonawca zawiadomi skutecznie właścicieli nieruchomości na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego właściciela nieruchomości o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego.

7) Wykonawca dokona odbudowy dróg asfaltowych, brukowanych i gruntowych oraz chodników do stanu sprzed wejścia na budowę oraz zgodnie z zakresem określonym w SIWZ, z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji.

8) Wykonywanie tyczenia robót i kontrolę ich wykonania w czasie robót zlecić uprawnionemu geodecie.

9) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót oraz ustalić organizację robót polegającą na:

a) ustaleniu miejsca do odkładania ziemi urodzajnej, odwożeniu urobku, odprowadzeniu wody z wykopu itp.,

b) wytyczeniu i oznaczeniu w sposób trwały osi kanałów,

c) oznaczeniu miejsc niebezpiecznych pod liniami WN i w ich obrębie, gdzie wykonanie wykopów może odbywać się sposobem ręcznym.

10) Opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).

11) Wykonane i zgłaszane do odbioru odcinki wodociągów potwierdzone mają być szkicami geodezyjnymi oraz będą podlegały przeprowadzeniu prób szczelności. Z wykonanych prób wykonawca sporządzi kompletną dokumentację w postaci protokołu na piśmie.

12) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone– odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez istotnych wad, obiekt będzie spełniał wymagania projektowe.

13) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE oraz Dokumentacje Techniczno - Ruchową i odpowiednie atesty higieniczne.

14) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do odbioru przez Inżyniera Kontraktu materiałów w chwili dostawy na plac budowy oraz po jego wbudowaniu. Inżynier Kontraktu winien potwierdzić zgodność parametrów dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową.

15) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową.

16) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o gorszych parametrach niż określone w projekcie.

17) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany w dokumentacji projektowej, z potwierdzeniem akceptacji zmian przez autora projektu ( projektanta ).

18) W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zakresu realizowanych robót budowlanych dotyczących SUW, Wykonawca na podstawie uzyskanego od Zamawiającego pełnomocnictwa uzyska pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona zgłoszenia zakończenia robót do PINB na 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania sieci wodociągowych.

19) Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu oryginalną otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą :

a) dziennik budowy,

b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,

c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome,

d) dokumentację powykonawczą,

e) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną,

f) oświadczenie właścicieli nieruchomości, przez które przebiega sieć, stwierdzające brak uwag/zastrzeżeń do wykonanych robót odtworzeniowych i zejścia z posesji,

g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, DTR,

h) instrukcje obsługi stacji uzdatniania wody oraz wszystkich urządzeń ruchomych i nieruchomych,

i) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

j) uaktualniony harmonogram realizacji robót zawierający kwoty powykonawcze

k) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.

20) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia- do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.

21) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

22) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :

a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.:

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) cyt. :

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. PODWYKONAWCY.

Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień :

1) warunkiem podzlecenia wykonania robót podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy;

2) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;

3) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy;

4) za wykonane roboty przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;

5) wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy;

6) podwykonawca nie może powierzyć zleconej roboty kolejnemu podwykonawcy.

7) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.

8) Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa zamieszczono w załączonym wzorze umowy.

8. WARUNKI ROZLICZENIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1)	Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym 
(w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej, wskazaniach i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiOR. Zakres zamówienia obejmuje również rozruch SUW oraz wodociągu.

Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.  Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego.

2)	Nieistotne odstępstwa od projektu, polegające na zmianie trasy w obrębie tej samej działki, nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3)	Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty.

4)	Wynagrodzenie wykonawcy (cena brutto oferty) winno być obliczone wg kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiOR. Kosztorys ofertowy ma jedynie znaczenie kalkulacyjne i pomocnicze. Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty oraz harmonogramie realizacji robót.

5)	Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót lub roboty kontynuowane. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół wykonania i odbioru częściowego robót oraz wystawione przejściowe świadectwo płatności przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Zamawiającego. Rozliczenia za wykonane roboty będą dokonywane zgodnie z  harmonogramem realizacji robót, który stanowi załącznik do oferty i do umowy zawartej z wybranym wykonawcą.

6)	Wykonawca wypełni Harmonogram realizacji robót (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ ).

7)	Zamawiający dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji umowy zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, za zgodą Zamawiającego.

8)	 Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej, sprawdzonej przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

9)  Warunkiem zapłaty należności dla wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez Zamawiającego  pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy.

10) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane i montażowe będą odebrane bez istotnych wad i przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia, a Zamawiający otrzyma kompletną dokumentację.

9. DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dokumentacja projektowa, STWiORB dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego

10. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

11. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

12. INFROMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMOWIENIACH  UZUPELNIAJACYCH  I DODATKOWYCH

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji robót budowlanych ustala się w następujący sposób :

- roboty będą prowadzone zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robót,

- zakończenie zakresu przedmiotowego umowy nie później niż do dnia 31.12.2013 r.

14. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : nie określa się

- posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym względzie wykażą, iż:

- wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:

- jedną robotę budowlaną (inwestycję) obejmującą budowę sieci wodociągowej o długości minimum 9,5 km i średnicy minimum 160mm o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto wraz z  przebudową stacji uzdatniania wody o przepustowości nie mniejszej niż 72 m3/h o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania przebudowywanej SUW.

Doświadczenie w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody powinno potwierdzić: 
- wykonanie technologii uzdatniania wody ze stali kwasoodpornej wraz z montażem układu napowietrzania i filtracji wody oraz zestawu II stopnia pompowania wody,

- wykonanie instalacji automatyki stacji uzdatniania wody wraz z wizualizacją i przesyłem danych do centralnej dyspozytorni eksploatatora.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ oraz wykazu najważniejszych wykonanych tego rodzaju robót, co wymienione powyżej roboty budowlane i (dowodów – poświadczeń ) lub dokumentów dotyczących tych robót potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie wykażą, iż dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- kierownikiem budowy (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. Kierownik budowy musi posiadać 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie związane z wykonywaniem technologii uzdatniania wody, jako kierownik budowy lub w nadzorze jako inspektor nadzoru;

- kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w zakresie pełnym bez ograniczeń. Kierownik robót musi posiadać minimum 
3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie jako kierownik robót;

- kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- kierownikiem robót drogowych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- geodetą posiadającym uprawnienia do wykonywania robót geodezyjnych;

- kierownikiem wiertni (1 osoba) posiadającym Uprawnienia minimum Średniego Dozoru Wiertniczego potwierdzone przez Okręgowy Urząd Górniczy;

- geologiem nadzoru – posiadającym kwalifikacje uprawniające w zakresie nadzorowania robót hydrogeologicznych oraz dokumentowania zasobów wód podziemnych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ), złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-  posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej  2,5 mln złotych,

- wykażą, że osiągnęli w okresie ostatnich dwóch lat obrachunkowych ( 2011r i 2012r ) przychody netto ze sprzedaży: min.  5,0 mln zł  w każdym z okresów,

- posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 5 mln złotych brutto.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ)  oraz złożonych dokumentów - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

1.1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

1.2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w punkcie 1.1. powyżej, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

1.3. Jeżeli wykonawca , wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22, ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 15, ppkt 1.2., 5), 6 i 7) dotyczącej tych podmiotów.

1.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić  dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

2.	Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz dokumentów potwierdzających brak wykluczenia wskazanych w SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą  wykazać, że:

a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.,

b) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

15. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE POWINNI ZŁOŻYĆ WYKONAWCY DO OFERTY.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p., wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale (załącznik Nr 3 do SIWZ);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr 4)

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie  lub  rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  oraz 10 i 11ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.1.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.  24 ust. 1  pkt 5 - 8 i 10.11ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

1.1.2	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2 – 7 ):

1) ppkt 2 - 4 i ppkt 7  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) ppkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 oraz 10 i 11ustawy.

1.1.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1.2 ppkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.1.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1.2 ppkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

1.2	 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. – w oryginale (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez ich pełnomocnika) – załącznik Nr 2;

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącza dowody - poświadczenia dotyczące najważniejszych robót, zakresem odpowiadających robotom opisanym w punkcie 14 ust. 1 lit. b), lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 5;

Uwaga: W przypadku niniejszego postępowania Wykonawca może zamiast wymienionych wyżej poświadczeń złożyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podstawa prawna: § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6;

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (w treści załącznika nr 6;

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

7) sprawozdania finansowe albo jego części ( wymagany jest tylko rachunek zysków i strat ), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż dwa lata obrotowe ( 2011r i 20112 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

1.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.

2.  Dokumenty składające się na ofertę:

1)	Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”

2)	Wypełnione pozostałe załączniki.

3)        Zestawienie rozwiązań równoważnych  (w przypadku ich zastosowania)

4)	Kserokopię dowodu przelewu kwoty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

5)        Harmonogram realizacji robót opracowany przez Wykonawcę wg wzoru – Załącznik Nr 7 do SIWZ,

6)	Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie załączonej dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawek jednostkowych pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

6)	Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

3. Inne dokumenty :

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 130.000 złotych, słownie : sto trzydzieści tysięcy złotych.

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank : GBS o /Choszczno

Nr rachunku : 45 8359 0005 0037 0901 2004 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach:

Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie”

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

3. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty.

4. Z treści gwarancji  powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.

5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:

1). nazwa i adres Zamawiającego;

2). nazwę przedmiotu zamówienia ;

3). nazwę i adres Wykonawcy;

4). termin ważności gwarancji;

6. Wadium musi być wniesione nie później niż do  wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

10. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :

1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

2)  jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

3)  jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4)  jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o którym mowa w pkt 4.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

- Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest;

Kinga Okońska,

e-mail: dt.mpgk@renado.pl

Tel./ fax. ( 095 ) 765 23 75

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego : ……. „Oferta – Przetarg na : „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach: Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie” nie otwierać przed 7 czerwca 2013r. godz. 10:15 Adres składającego ofertę: …………

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

2. 	Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii,

- pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów z zasobów których korzystać będzie wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną;

- Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.

4.       Informacje pozostałe:

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Uzupełnianie dokumentów.

1)  W przypadku wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.

2) Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów oferta wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

3)  Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Oferty należy składać do dnia 7 czerwca 2013r. do godziny 10:00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 7 czerwca 2013r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanej ceny.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację, o której mowa w pkt. 4 i 5.

  - Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwróci  niezwłocznie.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.       Cenę oferty należy podać w złotych w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

2.	Cena oferty wynikać powinna z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną oraz harmonogramu realizacji robót.

3.	Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa ( przez co należy rozumieć projekt budowlany i projekty wykonawcze-), STWiOR, wytyczne i zalecenia SIWZ.

3.      Zamawiający pomocniczo załącza przedmiar robót.

4.       Z uwagi na ryczałtową  formę wynagrodzenia Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania kosztorysu ofertowego. Jednocześnie zastrzega, że kosztorys ofertowy winien zawierać wszystkie elementy robót wymienione w przedmiarze będącym odzwierciedleniem załączonej dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych i Specyfikacji Technicznej). .

5.       Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem podlegającym ocenie przez Zamawiającego.

6.       Cena oferty winna wynikać  z opracowanego harmonogramu realizacji robót opracowanego wg wzoru ( zał. Nr 6 do SIWZ).

7.       Harmonogram zawierać będzie dane dotyczące kolejnych etapów prowadzonych robót budowlanych dodatkowo.

8.       Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie podstawą do rozliczenia robót.

9.       Cena może  podlegać waloryzacji za zgodą Zamawiającego jedynie w przypadku drastycznego wzrostu materiałów, surowców i innych składników cenotwórczych – np. oleju napędowego, etyliny przy wzroście nie mniejszym niż 15 % od ceny materiałów, surowców i paliwa na dzień składania ofert.

22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

1. 	Ocena ofert :

Złożone oferty, za poszczególne części odrębnie, będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia– obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wybór oferty najkorzystniejszej za daną część nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy P.z.p.

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty za daną część zawiadomi o tym Wykonawców faksem lub e-mailem podając:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego.

3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli :

  - złożono tylko jedną ofertę,

  - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

    - Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do oferty.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi kopie uprawnień osób wskazanych w wykazie załączonym do oferty , tj. do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopię wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wskazanych w ofercie, potwierdzających spełnianie wymogów w zakresie dysponowania uprawnieniami budowlanymi określonymi w warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.. a w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz pozostałe kopie uprawnień.

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem", w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Z wnoszonego zabezpieczenia:

- 30 %   zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji;

- 70 % zostanie zwrócone po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  45 8359 0005 0037 0901 2004 0001

25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Umowa zostanie zawarta według wzoru załączonego do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach :

    - Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany treści umowy,

    - Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na umotywowany wniosek każdej ze stron wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania.

    - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku:

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych;

- zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót w terminie jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4. Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

  - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

  - szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

  - siły wyższej, klęski żywiołowej,

  - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na Terenie Budowy,

  - niewypałów i niewybuchów,

  - wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,

  - odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

  - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

  - Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności :

  - wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

  - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej.

k) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń  itp.,

5. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności:

    - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

    - w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji  Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,

    - w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były zastosowane w opracowywaniu Dokumentacji Projektowej,

    - konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

    - rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami,

Każde ze wskazanych w lit. a – e zmian może być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego, pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić  jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym.

26. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

3.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie zamierza organizować spotkania z oferentami.

27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych).

28. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

nr 1 – formularz ofertowy Wykonawcy,

nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

# nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

nr 5 – wykaz wykonanych robót,

nr 6 – wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

nr 7 –  Harmonogram realizacji robót

nr 8 – wzór umowy

nr 9 – dokumentacja projektowa na którą składa się :

a)	projekt budowlany uzupełniony o wydane zezwolenia, uzgodnienia i decyzje administracyjne,

b)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

c)        przedmiary robót

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia publicznego :

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach:

Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………..………………………………………………………

Nr telefonu/faks …………………………………………..…………………………………..

adres e-mail: …………………………………………..……………………………………..

Nr NIP …………………………..……….…………………………………………………….

Nr REGON ……………………………………….………..………………………………….

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………..…….

2.	Dane Zamawiającego :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

3. Zobowiązanie wykonawcy :

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową

za cenę : ……………………………. zł brutto,

w tym podatek VAT = …… % wynosi ……………………… zł

4.  Oświadczenia Wykonawcy:

1)	zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminach określonych w punkcie 13 niniejszej SIWZ,

2)	oświadczam, że zapoznaliśmy się  z warunkami wzoru  umowy,  które zostały zawarte  w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

3)	oświadczam, że na wykonany przedmiot umowy udzielam  gwarancji i rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ,

4)	oświadczam,  że  roboty budowlane stanowiące  przedmiot zamówienia zamierzamy  wykonać sami /* przy udziale  podwykonawców (określić części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Telefon…..………………… Fax ……………………….

6.   Korespondencję należy kierować na adres:

nazwa wykonawcy:	…………………………………………………………………

imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów…………………………………

adres:		……………………………………..……………………………………

nr telefonu:	…………………………………………………………………………

nr faksu:	……………………………………………………………………....…..

7.  Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

8.   Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)	…………………………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………………………

4)	…………………………………………………………………………………………

5)	…………………………………………………………………………………………

6)	…………………………………………………………………………………………

7)	…………………………………………………………………………………………

8)	…………………………………………………………………………………………

9)	…………………………………………………………………………………………

10)	…………………………………………………………………………………………

11)	………………………………………………………………………………………...

12)	…………………………………………………………………………………………

….…...................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

…………………….…. data …...........................

*  - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

Składając ofertę na :

„Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach:

Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie”

spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2013r.

….......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne  z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na :

„Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach:

Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie”

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2013r.

….......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach:

Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie”

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

..............................., dn. ...............................		...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ...............................		...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres : robót budowlanych ( należy wskazać szczegółowo wykonaną prace w zakresie wymogu postawionego w SIWZ ) | Wartość robót budowlanych | Termin realizacji (początek – koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dowody – poświadczenia dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone*.

..........................., dnia ..................2013r.

….......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*Uwaga: Wykonawca zamiast wyżej wymienionych poświadczeń może złożyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Załącznik Nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

……………………………..

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

…………………………………………

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| LP | Imię i nazwisko Podstawa dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie | Funkcja przy wykonywaniu zamówienia | Posiadane uprawnienia budowlane/nr, data wydania/nazwa organu | Informacje nt. wiedzy i doświadczenia: okres wykonywania zawodu, miejsca, rodzaj i zakres wykonywanych robót, terminy wykonywania robót, adresy zamawiających |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kier. budowy |  |  |
|  |  | Kierownik robót sanitarnych |  |  |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |
|  |  | Kierownik robót drogowych |  |  |
|  |  | Geodeta uprawniony |  |  |
|  |  | Kierownik wiertni |  |  |
|  |  | Geolog nadzoru |  |  |

..........................., dnia ..................2013r.

.....................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia

.......................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik Nr 8

#### - WZÓR UMOWY -

#### UMOWA NR

………

#### zawarta w dniu …………... w Choszcznie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Ireneusza Siódmaka – Prezesa Zarządu,

przy akceptacji Głównej księgowej

a

……………………………, reprezentowanym przez:

……………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach:

Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Suliszewo – Rzeczki – Rzecko wraz przebudową stacji uzdatniania wody w Suliszewie”

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy i harmonogramie realizacji robót załączonym do oferty.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Realizacja robót odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem realizacji robót załączonym do oferty.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 31.12.2013 r.

§ 3

Obowiązki zamawiającego i wykonawcy

            - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz                         z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

            - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji wraz z kartami utylizacji odpadu;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- Prace prowadzone będą zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 Nr 71, poz.649).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                  i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                         z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

19)  	Niezwłocznie   informowanie  Zamawiającego  (Inspektora nadzoru inwestorskiego)   o

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót  lub

termin zakończenia robót.

20)  	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.

§ 4

Dodatkowe Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę ..................................  złotych brutto słownie: ......................................................, 
w tym podatek VAT wynosi ..................................... złotych.

2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.

3. Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę wg. wzoru - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

4. Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będzie protokół odbioru robót zatwierdzony przez Zamawiającego.

5. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

- 6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, warunkiem akceptacji przez Zamawiającego faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za kolejną część robót jest potwierdzenie przez podwykonawców otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez nich uprzednio roboty.

§ 6

1. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w dokumentacji projektowej.

2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a niewynikające z dokumentacji projektowej, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą,  a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.

§ 7
(wynagrodzenie częściowe)

            - Strony uzgadniają następujące warunki częściowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane.

            - Podstawą wypłaty wynagrodzenia częściowego będzie protokół odbioru częściowego stwierdzający prawidłowe wykonanie robót składających się na dany etap budowy.

            - Termin wykonania, odbioru częściowego i zapłaty wynagrodzenia częściowego zgodny będzie z harmonogramem realizacji robót. Harmonogram stanowi załącznik do oferty Wykonawcy.

            - W przypadku, gdy określone roboty objęte danym etapem wykonywane były przez podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z tego tytułu podwykonawcy.

c) faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym pod warunkiem, że poszczególne części wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru.

            - Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

            - Wykonawca wystawi faktury VAT w ciągu 7 dni od daty:

a) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego protokołów wykonania i odbioru częściowego robót,

b) zatwierdzenia i podpisania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego i przez  komisję powołaną przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bezusterkowego dla 	całości przedmiotu umowy.

§ 8

(podwykonawstwo)

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące roboty z udziałem podwykonawcy: …………………………………………….

2.	Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  
z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym:

- zawarcie  umowy pomiędzy   wykonawcą, a  podwykonawcą  wymaga formy pisemnej,

- przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- zaakceptowany przez  Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia  z  podwykonawcą,

- jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

4. Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów 
(urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się 
w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

5. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

§ 9

(kary umowne)

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub za każdy dzień w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,

c)  za niewykonanie postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa, o których mowa w § 8, w wysokości 2 krotności wartości umowy zawartej z podwykonawcą.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy - karę umowną w wysokości

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót, zalecane jest dokonywanie odbioru robot na koniec każdego etapu wyszczególnionego w harmonogramie realizacji robót,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów,    o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany w dokumentacji projektowej, z potwierdzeniem akceptacji zmian przez autora projektu ( projektanta ).

- W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zakresu realizowanych robót budowlanych dotyczących SUW, Wykonawca na podstawie uzyskanego od Zamawiającego pełnomocnictwa uzyska pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokona zgłoszenia zakończenia robót do PINB na 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania sieci wodociągowych.

- Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu oryginalną otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą :

a) dziennik budowy,

b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,

c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome,

d) dokumentację powykonawczą,

e) powykonawczą inwentaryzację i dokumentację geodezyjną,

f) oświadczenie właścicieli nieruchomości, przez które przebiega sieć, stwierdzające brak uwag/zastrzeżeń do wykonanych robót odtworzeniowych i zejścia z posesji,

g) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, DTR,

h) instrukcje obsługi stacji uzdatniania wody oraz wszystkich urządzeń ruchomych i nieruchomych,

i) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

j) uaktualniony harmonogram realizacji robót zawierający kwoty powykonawcze

k) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                 w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. …………. zł (słownie: ………………złotych …./100) w formie …….. .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia upływu terminu rękojmi.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                  w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 14

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany treści umowy.

2) Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie realizacji robót na umotywowany wniosek każdej ze stron wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania.

3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych;

b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót w terminie  jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

j) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

- wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

-  konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej.

k) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń  itp.,

5) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji  Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,

c) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były zastosowane w opracowywaniu Dokumentacji Projektowej,

d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

e) rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami,

Każde ze wskazanych w lit. a – e zmian może być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony.

6) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego, pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

7) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić  jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie realizacji robót.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia                 29 stycznia.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)   Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2)   SIWZ w tym dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2,

3)   Harmonogram realizacji robót – załącznik nr 3,

4)   Dokumentacja Techniczna – załącznik nr 4.

WYKONAWCA :                                                                            ZAMAWIAJĄCY :